## Sheet1
| TASK | November |  |  |  | Desember
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PM | Komunikasi | bar: November 1
interview | bar: November 1
pengumpulan kebutuhan | bar: November 1
SA & Design | Analysis & Modelling | bar: November 2 to November 3
SA & PM | Planning | bar: November 3
SE Web & Back-End | Development
database | bar: November 4
login | bar: November 4
upload cerita | bar: Desember 1
baca cerita | bar: Desember 2
delete cerita | bar: Desember 3
edit cerita | bar: Desember 3
QA | Implementation & Testing | bar: Desember 4
time: 2 bulan/8 minggu
|  | biaya | hari | total
PM | 1 | November 1: 1000000; November 2: 10; November 3: 10000000
SA | 1 | November 1: 500000; November 2: 6; November 3: 3000000
Design | 1 | November 1: 400000; November 2: 6; November 3: 2400000
SE | 1 | November 1: 750000; November 2: 20; November 3: 15000000
QA | 1 | November 1: 300000; November 2: 3; November 3: 900000
31300000